Relazione tecnica di sintesi

| Piano Operativo | Piano Sviluppo e Coesione (PSC) |
| --- | --- |
|  | Settore di Intervento “____________________” |
| Area Tematica |  |
| Titolo Intervento | Lavori di efficientamento energetico degli edifici denominati Palazzo Comunale e Scuola Media Clemente Antonaci – PSC MITE ex PO Ambiente FSC 2014-2020. Sotto-Piano - Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico |
| Beneficiario | Comune di Martano |
| Attuatore | Comune di Martano |
| Modalità di attuazione | (A titolarità/a regia) |
| Strumento di programmazione | Attuazione Diretta (indicare titolo e data Protocollo di intesa/Accordo di Programma/Convenzione/Disciplinare) o APQ |
| Tipologia di operazione | (Acquisto o realizzazione di servizi, acquisto di beni, realizzazione di lavori pubblici) |
| CUP (Codice Unico di Progetto) | D43C16000060001 |
| Codice Sistema Informativo |  |
| Costo Totale Intervento | € 3.000.000,00 |
| Costo ammesso FSC 2014/2020 | € 3.000.000,00 |

Descrizione delle attività

- Contesto di riferimento (massimo 1 pagina)

(Fornire la descrizione sintetica delle attività previste nell’ambito dell’intervento finanziato e lo stato di attuazione)

L’intervento oggetto dell’appalto in corso è finalizzato all’efficientamento energetico di due edifici pubblici, il Palazzo Comunale e la Scuola Media Clemente Antonaci.

Le opere atte all’efficientamento energetico del Palazzo Comunale sono in sintesi le seguenti:

1) rimozione del pavimento del piano terra in tavelle di marmo, scavo per circa 55 cm e rimozione del materiale scavato;

2) rimozione dell'intonaco sfarinato ed intriso di umidità, per un'altezza di 2,50 m, dalle pareti verticali dei vani del piano terra;

3) realizzazione di vespaio areato con igloo dell'altezza 25 cm, con sovrapposizione di un massetto cementizio di spessore 10 cm, pannelli in fibra di legno dello spessore di 8 cm e massetto di calcestruzzo di 5 cm sul quale sarà ripristinata pavimentazione in tavelle di marmo simile a quella rimossa;

4) posa di guaina di protezione per le murature lapidee al piano terra, negli ambienti dove verrà realizzato il vespaio sopra descritto, al fine di evitare che i sali contenuti nei massetti cementizi possano danneggiare le murature stesse;

5) intonaco deumidificante in sostituzione dell’intonaco ammalorato rimosso;

6) tinteggiature con latte di calce;

7) rimozione con recupero del lastrico solare in pietra di Cursi e/o di Cavallino;

8) realizzazione di strato di coibentazione termica in copertura con sovrapposizione di pannelli in fibra di legno, massetto di sottofondo di calce alleggerita con argilla espansa, barriera al vapore, riempimento a pendio con tufina, posa degli elementi precedentemente rimossi del lastricato solare in tavelle di pietra leccese con integrazione delle tavelle rotte o gravemente danneggiate;

9) manutenzione dei livellini in copertura;

10) rimozione di una parte della pavimentazione al piano primo per consentire il passaggio delle tubazioni dell'impianto di climatizzazione e successiva posa in opera di pavimentazione in tavelle di marmo simile a quella rimossa;

11) sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a led;

12) sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in legno massello ad elevate prestazioni termiche con vetrocamera a doppia lastra 3+3-15-3+3 e vetri basso-emissivi;

13) realizzazione di nuovi scuretti in legno;

14) revisione dell’impianto idrico sanitario,

# 15) realizzazione dell’impianto di climatizzazione.

# L'intervento in progetto per la Scuola Media Clemente Antonaci prevede, al piano terra:

1) rimozione del pavimento del piano terra, scavo di 55 cm e rimozione del materiale scavato;

2) realizzazione di vespaio areato con igloo, con sovrapposizione di un massetto cementizio di, pannelli in fibra di legno e massetto di calcestruzzo sul quale sarà posata la nuova pavimentazione in gres porcellanato;

3) rimozione senza recupero del lastrico solare in pietra di Cursi e/o di Cavallino;

4) realizzazione di strato di coibentazione termica in copertura con posa di barriera a vapore all'estradosso della caldana dei solai di copertura, sovrapposizione di pannelli di in fibra di legno, massetto di sottofondo di calce alleggerita con argilla espansa, guaina bituminosa, riempimento a pendio con tufina, lastricato solare in tavelle di pietra leccese;

5) sostituzione degli infissi esterni ormai obsoleti con nuovi infissi in alluminio, ad elevate prestazioni termiche con vetrocamera a doppia lastra 3+3- 15-3+3 e vetri basso-emissivi;

6) realizzazione di controsoffitto nei corridoi per il passaggio dei canali dell'impianto;

7) revisione dell’impianto idrico sanitario;

8) impianto di illuminazione con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi a led;

9) realizzazione di un impianto recuperatore di calore;

10) realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico della potenzialità di circa 142,5 kWp;

11) realizzazione di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore integrato con la presenza dei collettori solari.

Il cantiere si è finora concretizzato nell’edificio della Scuola Media Clemente Antonaci

- Descrizione delle attività (massimo 2 pagine)

(Fornire la descrizione delle attività oggetto della presente Domanda di Rimborso spese, con specifico riferimento all’avanzamento e al rispetto degli obiettivi dell’intervento ammesso a finanziamento)

Il giorno 11 del mese di Gennaio si è proceduto alla consegna dei lavori di parte della Scuola Media Clemente Antonaci, come da layout fase 1 e quindi della copertura e della casa del custode, in quanto la scuola è rimasta operante durante tutto il periodo di cantiere. Le lavorazioni in questa fase sono state limitate alle demolizioni nella casa del custode e al montaggio di parte del ponteggio per accedere alla copertura.

Per necessità relative alla prosecuzione dell’attività didattica, il giorno 6 febbraio si è proceduto ad una seconda consegna parziale (layout fase 2) che ha riguardato parte del primo piano. Isolando opportunamente l’area di cantiere si è proceduto alla rimozione della pavimentazione, alla rimozione dei corpi illuminanti e quindi alla revisione dell’impianto elettrico, alla predisposizione degli impianti per i nuovi servizi igienici e all’impianto termico.

Il giorno 12 giugno, alla chiusura delle attività didattiche, è stata consegnata una terza parte della scuola (layout fase 4) che ha consentito il completamente delle lavorazioni al piano terra che è stato riconsegnato dall’impresa prima dell’inizio del nuovo anno scolastico il giorno 13 settembre.

Le lavorazioni hanno quindi riguardato tutto il piano terra ad eccezione della palestra occupata dagli arredi dell’intera scuola:

- la demolizione della pavimentazione e dei battiscopa

- lo scavo fino alla quota prevista in progetto

- la posa dei cupolex

- la realizzazione del pacchetto di pavimentazione come da progetto

- la posa dello zoccolino

- l’adeguamento dell’impianto elettrico

- l’istallazione dei corpi illuminanti

- la realizzazione di parte dell’impianto termico

- la posa di parte del cappotto esterno

- l’istallazione degli infissi

- il rifacimento totale dei servizi igienici

- la realizzazione del controsoffitto

- la realizzazione dell’intonaco dove previsto

- la tinteggiatura interna e parzialmente la tinteggiatura esterna

Con la presente Domanda di Rimborso n. 1  (progressivo Domanda di Rimborso), prot. n. __________ del __/__/____, le spese relative al progetto ammontano a:

| Impegni | € |
| --- | --- |
| Spese sostenute | € |
| Spese rendicontate | € |

Le attività realizzate e la spesa rendicontata sono coerenti con il cronoprogramma finanziario e procedurale di progetto caricato e validato nel Sistema Informativo.

Di seguito sono riportati i dati caricati e validati nel Sistema Informativo:

| CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrizione Fase | Inizio | Fine |
|  | __/__/____ | __/__/____ |
|  | __/__/____ | __/__/____ |
|  | __/__/____ | __/__/____ |
|  | __/__/____ | __/__/____ |
|  | __/__/____ | __/__/____ |
|  | __/__/____ | __/__/____ |

| CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANO DEI COSTI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE |
| FSC 2014-2020 | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 |
| Altre Fonti | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 (EFFETTIVO/ PIANIFICATO) | ….,00 |
| TOTALE | ….,00 | ….,00 | ….,00 | ….,00 | ….,00 | ….,00 | ….,00 | ….,00 | ….,00 |

Data, __/__/____

Timbro e Firma RUP

_________________

Per “spesa sostenuta” si intende la variabile “costo realizzato”, che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione. Per “costo realizzato” (di cui alla Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno, punto D.2) si intende la somma degli importi desumibili dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione, quindi, la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, il costo realizzato coincide con la somma degli importi degli atti tecnico-amministrativi di liquidazione delle seguenti categorie di voci: i) per i lavori, con l’importo del SAL liquidato e del relativo Certificato di Pagamento; ii) per le somme a disposizione, con l’importo riconosciuto dall’atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento. Nel caso di realizzazione di beni e servizi, il costo realizzato coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione della spesa.

specificare se la data è da intendersi prevista o effettiva

specificare se la data è da intendersi prevista o effettiva

deve coincidere con l’importo complessivo dell’intervento

Indicare EFFETTIVO se l’avanzamento in termini economici è stato effettivamente sostenuto dal realizzatore e validato dal Beneficiario, indicare PIANIFICATO altrimenti